## Blad1
ID | Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
1 |  | Repetera grunderna i Objective-C och Xcode | Pågående | 4 | 3
2 |  | Undersöka ramverket Sprite Kit | Pågående | 4 | 2
3 |  | Bestämma spelets övergrupliga design och struktur | Slutförd | 2 | 3
4 |  | Bestämma spelregler för spelet | Pågående | 2 | 1
5 |  | Arbeta med dokumentation (Krav, UC med mera) | Pågående | 3 | 2
6 |  | Organisera utvecklingsmiljö, github med mera | Pågående | 1 | 1
7 |  | Skapa prototyp i Xcode utifrån vald design | Ej påbörjad | 3
|  |  | Summa | 19 | 12
Mål för iteration
I första iterationen är fokus på att komma igång med utvecklingsmiljön, repetera grunderna i Objective-C och bestämma hur spelet ska spelas och se ut. Då det enbart finns en grundidé för spelet kommer detta bli en viktig del att snabbt bli klar med för att fortsätta med krav och spelets detaljer. Målet är att hinna så pass långt att utvecklingen rent kodmässigt kan ta fart i nästa iteration