## Blad1
SPRINT 2
ID | Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
8 |  | Utveckla funktionalitet för att kunna "kasta en sten" och låta den glida | Ej påbörjad | 4 | 0
9 |  | Kastad sten ska studsa mot väggar och andra objekt på spelplan | Ej påbörjad | 4 | 0
10 |  | Jobba vidare med krav och även testfall | Ej påbörjad | 2 | 0
11 |  | Jobba med grafik för menyn och "laddningsbild" | Ej påbörjad | 3 | 0
12 |  | Utveckla grunderna i menyn och hur alternativen ska kopplas | Ej påbörjad | 3 | 0
13 |  | Undersöka iOS Developer Program och eventuellt ansöka | Ej påbörjad | 2 | 0
14 |  |  | Ej påbörjad | 0 | 0
|  |  | Summa | 18 | 0
Mål för iteration
Nu i sprint 2 kommer fokus ligga på att utveckla de grövre delarna i spelets funktionalitet. I detta ingår det att kunna kasta iväg stenar med fingrarna och att dessa ska glida över spelplanen, träffa väggar och studsa tillbaka. Helt enkelt den fysiska delen i spelet. Dokumentation kommer också behövas arbetas något med. Med tanke på workshoppen nu på onsdag kommer även den grafiska biten av spelet undersökas och påbörjas. Spelet i sig består av enkel grafik men meny kan gott snyggas till med lite effekter och detaljer. Då detta är ett multiplayer spel ska två stenar kunna kastas samtidigt vilket är omöjligt att testa i simulatorn. För att kunna köra det på en fysisk enhet krävs registrering till deras program och även en årlig kostnad. Detta kommer behöva läsas på mer om och eventuellt ansökas om.
Kommentar efter avslutad sprint