## Blad1
SPRINT 5
ID | Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
22 |  | Utveckla grafik till första banan | Slutförd | 3 | 7
23 |  | Spela igen funktionalitet | Slutförd | 1 | 2
24 |  | Rensa upp onödig kod | Slutförd | 1 | 1
25 |  | Fixa med game over-biten | Slutförd | 1 | 1
26 |  | Fundera ut exakt hur arcade-mode ska fungera och börja implementera detta | Ej påbörjad | 3 | 0
27 |  | Förbättra precision för hur stenarna släpps iväg | Påbörjad | 2 | 3
28
|  |  | Summa | 11 | 14
Mål för iteration
På grund av sjukdom har det varit relativt få timmar lagda på projektet och detta kommer att försöka jobbas in i kommande sprintar. För denna sprint ligger fokus på att få ordning på den grafiska biten samt slutföra ett par uppgifter som inte blev klara under föregående sprintar. Generellt är det små detaljer i spelet så som att man ska kunna spela igen, extra bollar och även börja arbetet för arcade-mode. Det kommer även ges tid åt att försöka förbättra spelupplevelsen på när man slänger iväg en sten.
Kommentar efter avslutad sprint
|  |  |  | Vecka 14 | Uppstart | 10%
|  |  |  | Vecka 15 | Inception | 20%
|  |  |  | Vecka 16 | Elaboration | 30%
|  |  |  | Vecka 17 | Elaboration | 40%
|  |  |  | Vecka 18 | Elaboration | 50%
|  |  |  | Vecka 19 | Construction | 60%
|  |  |  | Vecka 20 | Construction | 70%
|  |  |  | Vecka 21 | Construction | 80%
|  |  |  | Vecka 22 | Transition | 90%
|  |  |  | Vecka 23 | Avslut | 100%